Приложение 1

к приказу от «09» ноября  2020 г №166

План-график

по обеспечению перехода на дистанционное обучение в МОУ «ООШ п.Лощинный»

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для реализации общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  |  |
| 1.1. | Издание приказа (-ов) о переходе на дистанционное обучение, в том числе о назначении лиц, ответственных: за организацию перехода на дистанционное обучение; за информирование участников образовательных отношений; за организацию дистанционного обучения в каждом отдельном классе | директор | до 9.11.2020 |
| 1.2 | Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения (при необходимости) | зам.директора по УВР | до 11.11.2020 |
| 1.3 | Мониторинг технической готовности общеобразовательной организации, педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся | зам.директора по УВР, классные руководители | до 11.11.2020 |
| 1.4 | Сбор и анализ информации (заявлений) родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, в том числе и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования (компьютерное оборудование, мобильные устройства, Интернет), имеющихся по месту проживания ученика | зам.директора по УВР, классные руководители | до 11.11.2020 |
| 1.5 | Определение организационно-технологической схемы дистанционного обучения для каждого ученика с учетом технических условий и оборудования, имеющихся по месту проживания ученика, в том числе для обучающихся с ОВЗ | зам.директора по УВР | до 11.11.2020 |
| 1.6 | Внесение изменений в основную образовательную программу в содержательный и организационный разделы с учетом применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | зам.директора по УВР | до 11.11.2020 |
| 1.7 | Внесение изменений в режим работы общеобразовательной организации: корректировка расписания уроков, занятий внеурочной деятельности; корректировка продолжительности уроков, занятий внеурочной деятельности, перерывов между ними. | зам.директора по УВР | до 11.11.2020 |
| 1.8 | Включение в расписание уроков и классных часов, проводимых в режиме онлайн, с привлечением социального педагога, педагогических работников | зам.директора по УВР, классные руководители | до 11.11.2020 |
| 1.9 | Внесение изменений в рабочие программы учителей по каждому учебному предмету, в том числе: - указание в тематическом планировании рабочих программ учителей форм дистанционного обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи, ссылок на применяемые электронные образовательные ресурсы; - при необходимости – перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем; - использование принципов индивидуализации образования (дифференцированные задания различной сложности, использование электронных информационных ресурсов для работы с одаренными детьми (дистанционные конкурсы, олимпиады и пр.); - создание условий для онлайн защиты индивидуальных проектов обучающихся с целью оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения образовательной программы | учителя-предметники | до 11.11.2020 |
| 1.10 | Информирование каждого участника образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, внесенных изменениях в расписание уроков, занятий внеурочной деятельности, их времени, продолжительности, способах обратной связи, в том числе: размещение указанной информации на официальном сайте общеобразовательной организации во вкладке «Дистанционное обучение»; регулярная актуализация информации на официальном сайте общеобразовательной организации. | Классные руководители, ответственный за сайт | до 09.11.2020 |
| 2 | Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения общеобразовательных программ в полном объеме |  |  |
| 2.1 | Мониторинг осуществления контроля текущей успеваемости и своевременного выставления текущих оценок в классный журнал (электронный вариант) | зам.директора по УВР, классные руководители | постоянно на период дистанционного обучения |
| 2.2 | Разработка механизма проведения мероприятий промежуточной аттестации | зам.директора по УВР | согласно плану ОО |
| 2.3 | Мониторинг организации дистанционного обучения в общеобразовательной организации: выявление и устранение проблем, связанных с организацией, осуществлением и качеством образования в условиях дистанционного обучения, фактического взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации | зам.директора по УВР | постоянно на период дистанционного обучения |
| 3 | Организация воспитательной и профилактической работы с обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  |  |
| 3.1 | Корректировка Программы воспитательной работы в условиях перехода на дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечить размещение информации на сайте образовательной организации о проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся | зам.директора по УВР, классные руководители | до 11.11.2020 |
| 3.2 | Осуществление в дистанционном режиме индивидуальной и профилактической работы: - со слабомотивированными обучающимися, - с детьми из семьей, находящихся в социально опасном положении, - с обучающимися, находящимися на всех видах профилактического учета | зам.директора по УВР | постоянно на период дистанционного обучения |
| 4 | Информационно-методическое сопровождение организации ГИА с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  |  |
| 4.1 | Онлайн-консультирование обучающихся 9 класса по предметам ГИА в режиме реального времени в формате видеоконференцсвязи | учителя-предметники | по графику |
| 4.2 | Самостоятельная подготовка ГИА на основании ресурса сайта ФИПИ | обучающиеся | постоянно |
| 5 | Создание условий для информационно-методической поддержки участников образовательных отношений в период электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся с ОВЗ | классные руководители, учителя-предметники | постоянно на период дистанционного обучения |
| 5.2 | Проведение с использованием дистанционных технологий рабочего совещания с педагогическими работниками о готовности к переходу на дистанционное обучение | зам.директора по УВР | 09.11.2020 |
| 5.3 | Организация общих чатов для учащихся, для родителей в целях обсуждения вопросов, связанных с обучением в дистанционной форме, а также проведения воспитательной работы | зам.директора по УВР | постоянно на период дистанционного обучения |
| 5.4 | Организация онлайн конференций, телефонной горячей линии» руководителей школ с родителями (законными представителями) в формате «Час директора» для оперативного решения актуальных вопросов детей и родителей по организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | директор | 1 раз в неделю на период дистанционного обучения |